## Arkusz1
| szacowany czas (dni) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Zaprojektowanie bazy danych | Rozpoczęcie:20.11.2020 | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
Stworzenie modelu erd | 2 | 2 | [99 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
Transformacja erd do relacyjnego | 1 |  |  | 1
Wykonanie bazy danych korzystając z MySQL | 1 |  |  |  | 1
Opracowanie wyglądu okien sklepu
Stworzenie projektu graficznego | 6 |  |  |  |  | 6
Implementacja karty wyszukiwania produktów z podziałem na kategorie
Implementacja interfejsu | 20 | [10 empty] | 20
Implementacja pobierania danych z bazy i prezentacji | 10 | [30 empty] | 10
Implementacja sortowania według ceny, rekomendacji sklepu, ocen, alfabetycznie | 6 | [40 empty] | 6
Implementacja filtrowania | 2 | [46 empty] | 2
Implementacja karty prezentacji produktu
Implementacja okna interfejsu | 14 | [48 empty] | 14
Implementacja galerii zdjęć | 6 | [63 empty] | 7
Pobieranie danych z bazy | 4 | [70 empty] | 4
Implementacja koszyka (lokalnie)
dodawanie i usuwanie produktów z koszyka, | 10 | [74 empty] | 10
Liczenie ceny produktów w koszyku | 1 | [84 empty] | 1
Implementacja kart składania zamówień
Implementacja interfejsu | 8 | [85 empty] | 10
Formularz danych klienta | 4
Wybór metody płatności, przewoźnika | 2
Wpisy do bazy danych | 2 | [96 empty] | 8 | bar: 1 to 5
Implementacja formularzy reklamacji, zwrotów, kontaktu z obsługą sklepu | [101 empty] | 6: 4
Interfejs | 2 | [100 empty] | 0: 2
Zapisywanie formularzy | 2 | [100 empty] | 2: 2
Implementacja systemu dodawania i zarządzania produktami w ofercie sklepu
Zarządzanie produktami | 14 | [100 empty] | 4: 2
Zarządzanie ofertami i promocjami | 10 | bar: 6
całkowity czas: 240 dni
14
10